## SE・全体
作業スケジュール SE（全体進行）
お土産屋さん用 発注管理システム 版1.1 2026/09/29 作成：SE ※1コマ＝90分。コマ1・2（要件確認・設計①）は完了済み
氏名：siba
コマ | 時間帯 | 作業内容 | 成果物（できるもの） | 待つもの／渡すもの | 完了☐ | 実績・メモ
3 | コマ3：設計②・共通部品
| 前半（0〜30分） | 全員に01〜05を配布して読み合わせ（15分）。担当割りの確定と氏名記入。Aと common/ の分担を確認する（SE：auth.php・slip.php／A：config・db・functions・header・footer・画面テンプレートの配布） | 担当割り確定版 | → 全員 | ☐
| 中盤（30〜60分） | B〜Eの画面設計を順にレビュー（1人7分目安）。項目漏れ・遷移・命名をチェック。Aと並行して sql/01 のレビュー | レビュー済み画面設計 | ← B〜E の画面設計（紙） | ☐
| 後半（60〜90分） | auth.php（requireLogin / login / logout / currentOperator）を実装。verifySecondFactor はコマ6まで仮実装（メールは送らず、パスワードだけでログイン完了）。続けて slip.php（confirmOrder / confirmDelivery / addStock）を実装する（在庫の増減テストはコマ4前半）。Aの db.php ができ次第ログイン動作確認 | auth.php・slip.php | ← A：db.php・sql/01・sql/02 → B・C（slip.php） | ☐
| 後半の最後5分 | 全員の報告を聞き、進捗表（このファイル）の実績欄を埋める | 進捗表 | ← 全員 | ☐
4 | コマ4：実装①
| 前半（0〜30分） | mail.php（lib/ に PHPMailer を配置、sendMail / sendOtpMail / sendOrderMail）を作り、テストメールが届くことを確認（送信元は総括のGmail）。sendOrderMail の PDF添付は Aの pdf.php（コマ6前半）完成後に有効化。あわせて slip.php のテスト用スクリプトで在庫が動くことを確認 | mail.php・slip.phpの動作確認 | ← 総括：Gmailのアプリパスワード／A：sql/02 | ☐
| 中盤（30〜60分） | index.php / logout.php / menu.php を仕上げ、Aのheader/footerと結合。承認可否でメニューが変わることを確認 | ログイン〜メニュー動作 | ← A：header.php / footer.php（コマ3で完成済み） | ☐
| 後半（60〜90分） | 各担当を巡回（1人5分）：テンプレートどおりに書けているか、命名がズレていないかを見る。Aの product_api が動いたらBに連絡 | 巡回メモ | ← A：product_api.php | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
5 | コマ5：実装①
| 前半（0〜30分） | slip.php の confirmSales / applyStocktaking を実装（返品は納品のマイナス伝票になったため applyReturn は不要：質問No.4） | slip.php 完成 | → D（コマ5〜6） | ☐
| 中盤（30〜60分） | Bの発注確定をレビュー（requireApprover の呼び出し、confirmOrder 経由か）。動いたらCに「本データでテストできる」と伝える | レビュー結果 | ← B：order_confirm.php | ☐
| 後半（60〜90分） | Eのテスト仕様書（コア分）をレビュー。設計書（02・04）の更新：この時点で決まった変更を反映 | 設計書 更新版 | ← E：テスト仕様書 | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
6 | コマ6：実装②
| 前半（0〜30分） | Cの納品確定をレビュー → 発注→納品→在庫が通るかSE自身で通しテスト | 通しテスト結果 | ← C：delivery_confirm.php | ☐
| 中盤（30〜60分） | 各担当を巡回。遅れている人がいれば「余裕あれば」機能を切ってコアに集中させる判断をする | スコープ調整メモ |  | ☐
| 後半（60〜90分） | 二要素認証（質問No.10）：verifySecondFactor() / verifyOtp() と otp_input.php（SC-00b）を本実装し、メールのワンタイムコードでログインできることを確認（質問書の回答は 01〜05 に反映済み） | 設計書 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
7 | コマ7：実装②
| 前半（0〜30分） | Dの売上確定・棚卸をレビュー。在庫の増減が slip.php 経由になっているか確認 | レビュー結果 | ← D | ☐
| 中盤（30〜60分） | コマ8の結合手順書を作る：誰のファイルをどの順に配置するか、初期データの流し方、確認する順番 | 結合手順書（1枚） | → 全員 | ☐
| 後半（60〜90分） | 全担当のファイル一覧を回収し、02の画面一覧と突き合わせ（無いファイル・余計なファイルを洗い出す） | ファイル突き合わせ表 | ← 全員 | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
8 | コマ8：結合・バグ潰し
| 前半（0〜30分） | 結合：全員のファイルを1環境に配置、sql/01→02→03 を流す。ログイン→マスタ→発注→納品→売上の順に通す | 結合環境 | ← 全員 | ☐
| 中盤（30〜60分） | 出たバグをEのバグ票に集約し、担当に振る。SE自身は共通部品起因のバグを直す | バグ票 | ← E | ☐
| 後半（60〜90分） | 再結合・再確認。直らなかったものはコマ9の冒頭に持ち越し | 結合結果 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
9 | コマ9：余裕機能・テスト
| 前半（0〜30分） | 持ち越しバグの対応状況を確認。余裕あれば機能の着手可否を担当ごとに判断 | スコープ最終決定 | → 全員 | ☐
| 中盤（30〜60分） | 発表資料の骨子を作る（システム概要・画面デモの順番・工夫点・テスト結果・所感） | 発表資料 骨子 |  | ☐
| 後半（60〜90分） | Eのテスト実施に立ち会い、NG項目の優先順位を決める | NG優先順位 | ← E | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
10 | コマ10：最終テスト・発表準備
| 前半（0〜30分） | 最終結合・デモシナリオの通し（ログイン→マスタ登録→発注→確定→納品→在庫確認→売上→集計） | デモシナリオ | ← 全員 | ☐
| 中盤（30〜60分） | 設計書（01〜05）を実装に合わせて最終更新。版数を1.1に | 設計書 最終版 |  | ☐
| 後半（60〜90分） | 発表資料を完成させ、各担当の発表パート（担当作業・苦労した点・所感）の内容を確認 | 発表資料 | ← 全員 | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
11 | コマ11：発表
| 前半 | デモ環境の最終確認。発表の段取り確認 |  |  | ☐
| 中盤〜後半 | 発表：作業内容説明・動作デモ・テスト結果・所感（設計書）・所感（課員） | 発表 |  | ☐
凡例
他の担当が待っている締め切り（遅れたらすぐSEに言う）
他の担当の成果物を待つ作業（来ていなければ手入力データで進める）
SEへの報告