作業指示書（共通）

お土産屋さん用 発注管理システム　版1.1　2026/09/29　作成：SE

本書は全員共通の作業指示書である。体制・スケジュール・全員が守るルール・担当間の依存関係を定める。各自の具体的な作業は「作業指示書_担当X」を参照すること。

# 0. 体制と全体スケジュール

## 0.1 担当割り

| 担当 | 氏名 | 領域 | 担当機能 |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | siba | 設計・進捗管理・結合・レビュー・発表資料 | 全体 |
| A | kane | 共通部品・マスタ管理 | 共通部品（SEと）、F-70, F-71, F-72、product_api、common/pdf.php |
| B | yama | 発注 | F-10, F-11, F-12, F-13 |
| C | sasa | 納品・返品 | F-20, F-21, F-22、余裕で F-50 |
| D | yasu | 売上・棚卸 | F-30, F-31, F-40、余裕で F-66, F-67, F-68 |
| E | tamu | 管理業務・テスト | F-60〜F-65, F-69、テスト仕様書・テスト実施 |

## 0.2 全体スケジュール

| コマ | 内容 | 誰が |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要件確認・質問書提出・優先順位合意 | 全員 |
| 2 | 設計①：テーブル定義・画面一覧・命名規則の読み合わせ。各自の担当画面の画面設計（項目・ボタン・遷移）を紙に書く | 全員 |
| 3 | 設計②：SE＋Aが共通部品（DB・ログイン判定・ヘッダ/フッタ・slip.php）を作成し、画面テンプレートを配布。B〜Eは画面設計をSEにレビューしてもらい、HTMLの静的モック（PHPなし）を作る | 全員 |
| 4〜5 | 実装①：コア機能 | 各担当 |
| 6〜7 | 実装②：次点機能。コアが終わっていない人はコアを優先 | 各担当 |
| 8 | 結合・バグ潰し（新機能の実装はしない） | 全員 |
| 9 | 余裕あれば機能・テスト実施・バグ修正 | 各担当＋E |
| 10 | 最終テスト・設計書の整合確認・発表資料 | 全員 |
| 11 | 発表 | 全員 |

## 0.3 全員共通のルール

- 命名規則・コーディング規約（01）に従う。ファイル名・関数名・テーブル名を勝手に決めない。無い名前が必要になったらSEに聞く

- 画面ファイルは 01 の 4.3 テンプレートをコピーして作り始める

- DBアクセスは getDb() のPDO＋プリペアドステートメント。在庫（t_stock）は直接触らず slip.php の関数を呼ぶ

- 確定済み伝票（is_confirmed=1）の UPDATE / DELETE は書かない

- マスタの一覧・選択肢は必ず WHERE is_deleted = 0

- 画面出力は h() を通す。完了・エラーはセッションの setFlash() → redirect()

- 各コマの終わりに「できたこと／できてないこと／困ってること」をSEに一言報告する（口頭でもチャットでも可）

- 自分の担当以外のファイルは触らない。直してほしいことがあれば担当者かSEに言う

## 0.4 依存関係（この順に動かないと詰まる）

- コマ3の共通部品（ログイン・DB・ヘッダ・slip.php）が全員の前提 → SE＋Aが最優先で作り、Aが画面テンプレート（01の4.3）と一緒に全員へ配布する

- マスタ（A）が無いと発注（B）のテストができない → Aはコマ4で商品・卸業者マスタを先に終わらせ、コマ4中に初期データ（sql/02）を入れる

- 発注確定（B）が無いと納品入力（C）のテストができない → Bはコマ4で発注入力、コマ5前半で発注確定まで

- 納品確定（C）が無いと在庫が動かない → 売上（D）のテストは在庫を手で入れてもよい（t_stock に直接INSERT）

- 明細表・集計（E）は伝票データが必要 → Eはコマ4〜5で画面の枠とテストデータ作成、コマ6以降にB・Cのデータで本実装

- PDF出力の common/pdf.php（A）はコマ6前半に完成 → B・Cは帳票をまずHTMLで作り、pdf.php ができたら outputPdf() に渡してPDF化する。mail.php（SE）はコマ4前半で完成する（二要素認証はコマ6まで仮実装でメールを使わないため）。発注書PDFの添付は pdf.php 完成後に有効になる