## 担当A
作業スケジュール 担当A：共通部品・マスタ管理
お土産屋さん用 発注管理システム 版1.1 2026/09/29 作成：SE ※1コマ＝90分。コマ1・2（要件確認・設計①）は完了済み
氏名：kane
コマ | 時間帯 | 作業内容 | 成果物（できるもの） | 待つもの／渡すもの | 完了☐ | 実績・メモ
3 | コマ3：設計②・共通部品
| 前半（0〜30分） | 読み合わせ参加。その後 sql/01_create_tables.sql をテーブル定義書（04）から書き起こす。質問No.1の回答で確定した構成（入数違いは別商品コード。商品名カナ・保存区分・賞味期限日数を含む）で作る | sql/01_create_tables.sql | → SE（レビュー） | ☐
| 中盤（30〜60分） | phpMyAdmin で sql/01 を流してDB作成。config.php / db.php / functions.php（h / redirect / setFlash / getFlash / formatDate / formatYen / postInt / postStr）を書き、SELECT 1 が通ることを確認 | DB・config.php・db.php・functions.php | → SE（auth.php で使う） | ☐
| 後半（60〜90分） | sql/02_insert_master.sql（操作者3件、うち承認可1。パスワードは password_hash で作る。メールは総括が指定したアドレスにする）と header.php / footer.php（05の6章のとおり）。できたら画面テンプレート（01の4.3）と一緒に全員へ配布する | sql/02・header.php・footer.php・画面テンプレート | → SE・全員（コマ4前半から使う） | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
4 | コマ4：実装①
| 前半（0〜30分） | css/style.css（.container .data-table .form-grid .btn .flash-* .num .qty-minus）/ js/common.js（confirmSubmit / calcAmount / fetchProduct）。header.php / footer.php はコマ3で完成済み | 共通CSS・JS | → SE・全員 | ☐
| 中盤（30〜60分） | master/product_list.php（一覧・検索、商品名カナ昇順）と product_edit.php（新規/編集、契約卸コードはプルダウン）。登録時に t_stock に1行INSERT | 商品一覧・登録編集 | ← sql/02 の卸業者データ（自分） | ☐
| 後半（60〜90分） | master/product_delete.php（論理削除）、master/product_api.php（?code= でJSON）。sql/02 に商品10件（入数違い含む）を追加して流す | product_api.php・初期データ | → B（発注入力で使う） | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
5 | コマ5：実装①
| 前半（0〜30分） | master/supplier_list.php / supplier_edit.php / supplier_delete.php（商品版をコピーして項目差し替え） | 卸業者マスタ3ファイル |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | master/operator_list.php / operator_edit.php / operator_delete.php。パスワードは発注承認可の操作者だけが入力でき、入力時のみ password_hash で更新（質問No.5）。メールは必須。発注承認可否はチェックボックス | 操作者マスタ3ファイル |  | ☐
| 後半（60〜90分） | 3マスタの動作確認：新規→一覧→編集→削除→一覧から消える→DBには残る。削除済み商品が product_api / 発注入力の選択肢に出ないことを確認 | 動作確認結果 | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
6 | コマ6：実装②
| 前半（0〜30分） | common/pdf.php：lib/ に TCPDF を配置し outputPdf($title, $html, $fileName, $dest) を実装。日本語（kozminproregular）が化けずにブラウザ表示（I）・文字列取得（S：メール添付用）できることを確認 | pdf.php | → B（コマ6中盤の発注書）・C・SE | ☐
| 中盤（30〜60分） | バリデーション：必須・桁数・数値・重複コード（削除済み含む）。エラー時は入力値を保持して再表示 | バリデーション |  | ☐
| 後半（60〜90分） | 一覧の検索（商品名部分一致・卸業者）と並び順。スマホ幅での表示確認 | 検索・表示調整 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
7 | コマ7：実装②
| 前半（0〜30分） | 自分の全ファイルを命名規則・テンプレートに照らしてセルフチェック（h() 漏れ、is_deleted=0 漏れ、プリペアド未使用） | セルフチェック結果 |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | 余裕があれば商品の写真アップロード（img/product/ に保存、ファイル名をDBへ）。無理なら写真は次フェーズ扱いにし、SEに手伝い先を確認して遅れている担当のサポートに入る（ファイルは触らず、隣で一緒に見る） | 写真機能 or サポート | ← SE | ☐
| 後半（60〜90分） | sql/02 を結合用に整える（全マスタが揃った状態で再生成できるように） | sql/02 最終版 | → SE（コマ8で使う） | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
8 | コマ8：結合・バグ潰し
| 前半（0〜30分） | 結合作業：SEと一緒にファイル配置・SQL投入。ログイン〜マスタまでを最初に通す | 結合環境 | ← 全員 | ☐
| 中盤（30〜60分） | 共通部品・マスタ起因のバグ修正 | 修正 | ← E：バグ票 | ☐
| 後半（60〜90分） | 再確認。他担当のバグで共通部品を直す必要があれば対応 |  |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
9 | コマ9：余裕機能・テスト
| 前半（0〜30分） | 持ち越しバグ対応 |  | ← E | ☐
| 中盤（30〜60分） | Eのテスト実施に協力（マスタ系のテストケースを自分で流す） | テスト結果 | → E | ☐
| 後半（60〜90分） | 設計書との差分をSEに報告（実装で変えた項目名・追加したファイル） | 差分メモ | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
10 | コマ10：最終テスト・発表準備
| 前半（0〜30分） | 最終結合・デモシナリオの通し（マスタ登録パート担当） |  | ← SE | ☐
| 中盤（30〜60分） | 発表パートの準備：担当作業・苦労した点・所感①（設計書）・所感②（リーダー） | 発表メモ | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | デモ用データの最終確認（商品・卸業者・操作者が見栄えよく入っているか） | デモデータ |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
11 | コマ11：発表
| 前半 | 発表前の最終動作確認（自分の担当画面を一通り触る） |  |  | ☐
| 中盤〜後半 | 発表。自分の担当パート（担当作業・苦労した点・所感）を話す | 発表 |  | ☐
凡例
他の担当が待っている締め切り（遅れたらすぐSEに言う）
他の担当の成果物を待つ作業（来ていなければ手入力データで進める）
SEへの報告