## 担当B
作業スケジュール 担当B：発注
お土産屋さん用 発注管理システム 版1.1 2026/09/29 作成：SE ※1コマ＝90分。コマ1・2（要件確認・設計①）は完了済み
氏名：yama
コマ | 時間帯 | 作業内容 | 成果物（できるもの） | 待つもの／渡すもの | 完了☐ | 実績・メモ
3 | コマ3：設計②・共通部品
| 前半（0〜30分） | 読み合わせ参加。発注入力の画面設計を紙に書く（発注日／明細行：商品コード・商品情報表示欄・数量・メモ・金額／行追加ボタン／登録） | 画面設計（紙） | → SE（レビュー） | ☐
| 中盤（30〜60分） | SEレビューを受けて修正。発注確定・発注書・検品一覧表の画面設計も同様に書く | 画面設計 4画面 | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | order_input.php と order_confirm.php の HTMLモック（PHPなし・静的HTML）を作る。テーブル・フォームの骨格だけ | HTMLモック2枚 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
4 | コマ4：実装①
| 前半（0〜30分） | テンプレート（01の4.3）から order_input.php を作成。GET時：発注日の初期値＝今日、明細行3行の空フォームを表示 | order_input.php（表示） | ← A：header/footer・画面テンプレート（コマ3で配布済み） | ☐
| 中盤（30〜60分） | js/order_input.js：行追加、商品コード入力（blur）で fetchProduct() → 商品名・規格・入数・契約単価・卸業者名を行に表示、calcAmount() で金額。product_api ができるまではダミーJSONで | order_input.js | ← A：product_api.php（後半に来る） | ☐
| 後半（60〜90分） | POST処理：入力を卸業者コードでグループ化 → 卸業者ごとに t_order を1行INSERT → 明細を t_order_detail にINSERT（contract_price・amount をコピー保存）。マイナス行は取消元の ref_order_no / ref_line_no も保存（質問No.3）。トランザクションで囲む | 発注登録 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
5 | コマ5：実装①
| 前半（0〜30分） | order_confirm.php：requireApprover()。未確定伝票一覧（伝票No・発注日・卸業者・明細の商品名と数量）をチェックボックス付きで表示 | 発注確定（表示） |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | POST処理：チェックされた order_no を順に confirmOrder() へ。確定した伝票ごとに sendOrderMail() で発注書PDFを卸業者へ送信。完了メッセージ → order_print.php?order_no=最初の伝票 へ遷移 | 発注確定（処理） | → C（納品入力のテストに必要） | ☐
| 後半（60〜90分） | 動作確認：承認不可の操作者でメニューにリンクが出ない・直打ちで弾かれる／マイナス数量／2卸業者で伝票が2枚。結果をSEとCに伝える | 動作確認結果 | → SE・C | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
6 | コマ6：実装②
| 前半（0〜30分） | 発注書・検品一覧表で共通に使う取得関数 getOrderForPrint($orderNo)（ヘッダ＋卸業者情報＋明細＋商品情報）を order/ 内に作る | 取得関数 |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | order_print.php：発注書をPDFで出力（outputPdf()：質問No.6）。レイアウト（上部：卸業者コード・卸業者名・発注日／明細：商品情報・数量・納品金額・メモ／合計） | 発注書 | ← A：pdf.php（コマ6前半） | ☐
| 後半（60〜90分） | メール送信結果の表示と再送ボタン（mailed_at が NULL なら「未送信」を色付きで表示）。「検品一覧表へ」「戻る」リンク | 印刷対応 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
7 | コマ7：実装②
| 前半（0〜30分） | inspection_print.php：検品一覧表PDF（同じ取得関数、検品チェック欄付き） | 検品一覧表 |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | order_input.php の仕上げ：バリデーション（数量0・存在しない商品コード・削除済み商品）、エラー時の入力保持、.qty-minus の赤表示 | バリデーション |  | ☐
| 後半（60〜90分） | セルフチェック（h() 漏れ・プリペアド・確定済みUPDATEが無いか）。ファイル一覧をSEに提出 | ファイル一覧 | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
8 | コマ8：結合・バグ潰し
| 前半（0〜30分） | 結合：自分のファイルを配置。ログイン→発注入力→確定→発注書 を結合環境で通す | 結合確認 | ← SE・A | ☐
| 中盤（30〜60分） | 発注起因のバグ修正 | 修正 | ← E：バグ票 | ☐
| 後半（60〜90分） | Cの納品入力と繋いで「発注→納品」の通しを一緒に確認 | 通し確認 | ↔ C | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
9 | コマ9：余裕機能・テスト
| 前半（0〜30分） | 持ち越しバグ対応 |  | ← E | ☐
| 中盤（30〜60分） | 余裕があれば：発注入力で商品名からの検索（モーダル or datalist） | 改善 |  | ☐
| 後半（60〜90分） | Eのテスト実施に協力（発注系ケースを流す）。設計書との差分をSEに報告 | 差分メモ | → SE・E | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
10 | コマ10：最終テスト・発表準備
| 前半（0〜30分） | 最終結合・デモシナリオ通し（発注パート担当） |  | ← SE | ☐
| 中盤（30〜60分） | 発表パートの準備：担当作業・苦労した点・所感①② | 発表メモ | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | デモ用の発注データを用意（確定済み・未確定・マイナス伝票を各1つ） | デモデータ |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
11 | コマ11：発表
| 前半 | 発表前の最終動作確認（自分の担当画面を一通り触る） |  |  | ☐
| 中盤〜後半 | 発表。自分の担当パート（担当作業・苦労した点・所感）を話す | 発表 |  | ☐
凡例
他の担当が待っている締め切り（遅れたらすぐSEに言う）
他の担当の成果物を待つ作業（来ていなければ手入力データで進める）
SEへの報告