## 担当C
作業スケジュール 担当C：納品・返品
お土産屋さん用 発注管理システム 版1.1 2026/09/29 作成：SE ※1コマ＝90分。コマ1・2（要件確認・設計①）は完了済み
氏名：sasa
コマ | 時間帯 | 作業内容 | 成果物（できるもの） | 待つもの／渡すもの | 完了☐ | 実績・メモ
3 | コマ3：設計②・共通部品
| 前半（0〜30分） | 読み合わせ参加。納品入力の画面設計を紙に書く（①卸業者選択 → ②未納品一覧（発注日・商品情報・発注数・残数・納品金額）にチェック＋数量 → ③登録） | 画面設計（紙） | → SE（レビュー） | ☐
| 中盤（30〜60分） | SEレビューを受けて修正。納品確定・未納品一覧表の画面設計も書く | 画面設計 3画面 | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | delivery_input.php の HTMLモック（3段構成） | HTMLモック |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
4 | コマ4：実装①
| 前半（0〜30分） | 未納品一覧を返す関数 getUndelivered($supplierCode, $from, $to) を delivery/ 内に作る。SQL：確定済みのプラス発注明細ごとに order_qty ＋ 取消数（ref で紐付くマイナス明細）− SUM(delivery_qty)（is_return=0 のみ）を計算し残数 > 0 のみ（質問No.3, 4） | 取得関数＋SQL | ← t_order/t_order_detail に手入力のテストデータ（自分で入れる） | ☐
| 中盤（30〜60分） | delivery_input.php（表示）：卸業者プルダウン → 選択で未納品一覧を表示（GETパラメータで再表示）。各行にチェック・数量（初期値＝残数）・金額 | 納品入力（表示） | ← A：header/footer（コマ3で配布済み） | ☐
| 後半（60〜90分） | js/delivery_input.js：チェックONで数量入力可、calcAmount()、全選択 | delivery_input.js |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
5 | コマ5：実装①
| 前半（0〜30分） | POST処理：t_delivery を1行INSERT（supplier_code・delivery_date）→ チェック行を t_delivery_detail にINSERT（order_no・order_line_no・product_code・contract_price・amount をコピー）。トランザクション | 納品登録 |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | Bの発注確定が動いたら本データで通し：発注→確定→納品入力に出る→一部納品→残数が減る→全量で消える | 通しテスト | ← B：発注確定（コマ5中盤） | ☐
| 後半（60〜90分） | delivery_confirm.php（表示）：未確定の納品伝票一覧（伝票No・納品日・卸業者・明細）にチェック | 納品確定（表示） |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
6 | コマ6：実装②
| 前半（0〜30分） | POST処理：チェックした delivery_no を confirmDelivery() へ。完了 → undelivered_print.php へ遷移 | 納品確定（処理） | ← SE：slip.php（コマ4） | ☐
| 中盤（30〜60分） | 動作確認：確定で t_stock.stock_qty が増える／2回確定できない／マイナス納品・返品伝票で減る。結果をSEに伝える | 在庫が動く | → SE・D・E | ☐
| 後半（60〜90分） | undelivered_print.php：getUndelivered() を再利用して卸業者・期間で絞った一覧表。PDF出力（outputPdf()：質問No.6） | 未納品一覧表 | ← A：pdf.php（コマ6前半） | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
7 | コマ7：実装②
| 前半（0〜30分） | バリデーション：数量0・残数超過（警告のみ）・未チェックで登録。エラー時の入力保持 | バリデーション |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | 返品（質問No.4：納品のマイナス伝票）：return_goods_input.php の表示部分（卸業者選択 → 確定済み納品明細から選択、返品数・返品理由） | 返品（表示） | — | ☐
| 後半（60〜90分） | セルフチェック。ファイル一覧をSEに提出 | ファイル一覧 | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
8 | コマ8：結合・バグ潰し
| 前半（0〜30分） | 結合：自分のファイルを配置。発注→納品→在庫を結合環境で通す | 結合確認 | ← SE・A・B | ☐
| 中盤（30〜60分） | 納品起因のバグ修正 | 修正 | ← E：バグ票 | ☐
| 後半（60〜90分） | Dと繋いで「納品で増えた在庫が売上で減る」を一緒に確認 | 通し確認 | ↔ D | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
9 | コマ9：余裕機能・テスト
| 前半（0〜30分） | 持ち越しバグ対応 |  | ← E | ☐
| 中盤（30〜60分） | 返品伝票の登録処理（余裕があれば）：t_delivery（is_return=1）＋ t_delivery_detail（マイナス数量）をINSERT。確定は納品確定画面の confirmDelivery() | 返品（処理） | — | ☐
| 後半（60〜90分） | Eのテスト実施に協力（納品系ケース）。設計書との差分をSEに報告 | 差分メモ | → SE・E | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
10 | コマ10：最終テスト・発表準備
| 前半（0〜30分） | 最終結合・デモシナリオ通し（納品パート担当） |  | ← SE | ☐
| 中盤（30〜60分） | 発表パートの準備：担当作業・苦労した点・所感①② | 発表メモ | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | デモ用の納品データを用意（一部納品の状態を1つ残す） | デモデータ |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
11 | コマ11：発表
| 前半 | 発表前の最終動作確認（自分の担当画面を一通り触る） |  |  | ☐
| 中盤〜後半 | 発表。自分の担当パート（担当作業・苦労した点・所感）を話す | 発表 |  | ☐
凡例
他の担当が待っている締め切り（遅れたらすぐSEに言う）
他の担当の成果物を待つ作業（来ていなければ手入力データで進める）
SEへの報告