## 担当D
作業スケジュール 担当D：売上・棚卸
お土産屋さん用 発注管理システム 版1.1 2026/09/29 作成：SE ※1コマ＝90分。コマ1・2（要件確認・設計①）は完了済み
氏名：yasu
コマ | 時間帯 | 作業内容 | 成果物（できるもの） | 待つもの／渡すもの | 完了☐ | 実績・メモ
3 | コマ3：設計②・共通部品
| 前半（0〜30分） | 読み合わせ参加。売上入力の画面設計を紙に書く（売上日／商品一覧テーブルに売上数の入力欄／登録） | 画面設計（紙） | → SE（レビュー） | ☐
| 中盤（30〜60分） | SEレビューを受けて修正。売上確定・棚卸の画面設計も書く（棚卸：全商品一覧＋検索 → 現在庫表示 → 実数・理由を一括入力 → 更新：質問No.9） | 画面設計 3画面 | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | sales_input.php と stocktaking_input.php の HTMLモック | HTMLモック2枚 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
4 | コマ4：実装①
| 前半（0〜30分） | sales_input.php（表示）：売上日（初期値＝今日）、商品一覧（is_deleted=0、カナ順）に売上数の入力欄（同日の登録済み数量を初期表示） | 売上入力（表示） | ← A：header/footer（コマ3で配布済み） | ☐
| 中盤（30〜60分） | POST処理：売上数が入った商品を登録（amount = list_price × qty）。同一日・同一商品は上書き：未確定行はUPDATE、確定済みのみなら差分をINSERT（質問No.8）。トランザクション。テスト用に t_stock へ手でINSERT | 売上登録 | ← 在庫は自分で手入力（Cを待たない） | ☐
| 後半（60〜90分） | sales_confirm.php（表示）：未確定の売上を売上日ごとにまとめて一覧（日付・件数・合計数）にチェック | 売上確定（表示） |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
5 | コマ5：実装①
| 前半（0〜30分） | POST処理：チェックした日付の未確定 sales_no を順に confirmSales() へ。在庫が減ることを確認 | 売上確定（処理） | ← SE：slip.php confirmSales（コマ5前半） | ☐
| 中盤（30〜60分） | 動作確認：複数商品を一度に登録→確定で在庫がそれぞれ減る／確定済みが確定画面に出ない／マイナス訂正 | 動作確認結果 | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | stocktaking_input.php（表示）：全商品一覧（is_deleted=0、カナ順）に現在庫・実数・差異（JSで自動計算）・理由の入力欄。商品名・コードの検索で該当商品のみ表示（質問No.9） | 棚卸（表示） | — | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
6 | コマ6：実装②
| 前半（0〜30分） | 棚卸のPOST処理：実数が入力された行ごとに applyStocktaking($code, $actual, $reason) を呼ぶ。差異がある行は理由必須。全行差異0なら「差異なし」メッセージ | 棚卸（処理） | ← SE：slip.php applyStocktaking | ☐
| 中盤（30〜60分） | 動作確認：実数を入れると在庫がその値になる／t_stocktaking に帳簿数・実数・差異・理由が残る | 動作確認結果 | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | バリデーション（売上数の数値チェック・売上日必須・棚卸の理由必須（差異がある行のみ））。エラー時の入力保持 | バリデーション |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
7 | コマ7：実装②
| 前半（0〜30分） | report/sales_list.php：期間・商品で絞った売上明細（Eの明細表と同じレイアウトを使う） | 売上明細表 | ↔ E：共通レイアウト | ☐
| 中盤（30〜60分） | report/sales_summary.php：期間内の商品別 SUM(sales_qty), SUM(amount)。マイナス込みで合算 | 売上集計 |  | ☐
| 後半（60〜90分） | セルフチェック。ファイル一覧をSEに提出 | ファイル一覧 | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
8 | コマ8：結合・バグ潰し
| 前半（0〜30分） | 結合：自分のファイルを配置。納品で増えた在庫→売上で減る→棚卸で合わせる を結合環境で通す | 結合確認 | ← SE・A・C | ☐
| 中盤（30〜60分） | 売上・棚卸起因のバグ修正 | 修正 | ← E：バグ票 | ☐
| 後半（60〜90分） | Cと一緒に在庫の増減を通し確認 | 通し確認 | ↔ C | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
9 | コマ9：余裕機能・テスト
| 前半（0〜30分） | 持ち越しバグ対応 |  | ← E | ☐
| 中盤（30〜60分） | report/stocktaking_list.php：棚卸調整一覧表（期間・商品で絞り込み） | 棚卸調整一覧表 |  | ☐
| 後半（60〜90分） | Eのテスト実施に協力（売上・棚卸系ケース）。設計書との差分をSEに報告 | 差分メモ | → SE・E | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
10 | コマ10：最終テスト・発表準備
| 前半（0〜30分） | 最終結合・デモシナリオ通し（売上・棚卸パート担当） |  | ← SE | ☐
| 中盤（30〜60分） | 発表パートの準備：担当作業・苦労した点・所感①② | 発表メモ | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | デモ用の売上・棚卸データを用意 | デモデータ |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
11 | コマ11：発表
| 前半 | 発表前の最終動作確認（自分の担当画面を一通り触る） |  |  | ☐
| 中盤〜後半 | 発表。自分の担当パート（担当作業・苦労した点・所感）を話す | 発表 |  | ☐
凡例
他の担当が待っている締め切り（遅れたらすぐSEに言う）
他の担当の成果物を待つ作業（来ていなければ手入力データで進める）
SEへの報告