## 担当E
作業スケジュール 担当E：管理業務・テスト
お土産屋さん用 発注管理システム 版1.0 2026/09/28 作成：SE ※1コマ＝90分。コマ1・2（要件確認・設計①）は完了済み
氏名：tamu
コマ | 時間帯 | 作業内容 | 成果物（できるもの） | 待つもの／渡すもの | 完了☐ | 実績・メモ
3 | コマ3：設計②・共通部品
| 前半（0〜30分） | 読み合わせ参加。明細表・集計の共通レイアウトを紙に書く（絞り込みフォーム：期間from/to・卸業者・商品／結果テーブル／合計行） | 画面設計（紙） | → SE（レビュー） | ☐
| 中盤（30〜60分） | SEレビューを受けて修正。卸業者別納品金額（表＋円グラフ）の画面設計 | 画面設計 | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | 明細表・集計の共通レイアウトのHTMLモック（1枚作って全部に使い回す） | HTMLモック | → D（売上明細表で使う） | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
4 | コマ4：実装①
| 前半（0〜30分） | sql/03_test_data.sql：発注伝票5枚（確定3・未確定1・取消のマイナス1）と明細、納品伝票3枚と明細、返品伝票（is_return=1）1枚。日付は今月に散らす | テストデータSQL | → 全員（各自のテストにも使える） | ☐
| 中盤（30〜60分） | report/order_list.php：期間・卸業者・商品の絞り込みフォーム＋卸業者別に並べた発注明細。未指定なら当月 | 発注明細表 | ← A：header/footer | ☐
| 後半（60〜90分） | report/order_summary.php：期間内の商品別 SUM(order_qty), SUM(amount)。卸業者・商品指定で絞る | 発注集計 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
5 | コマ5：実装①
| 前半（0〜30分） | テスト仕様書（docs/テスト仕様書.xlsx）：列＝No・機能ID・画面ID・前提・操作・期待結果・結果・担当・備考。まずマスタ（F-70〜72）のケースを書く | テスト仕様書（マスタ） | → SE（レビュー） | ☐
| 中盤（30〜60分） | テスト仕様書：発注（F-10〜13）・納品（F-20〜22）のケース。権限・マイナス数量・2回確定不可・在庫増減を必ず入れる | テスト仕様書（発注・納品） | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | report/delivery_list.php / delivery_summary.php（発注版をコピーして差し替え。返品伝票は除く：is_return=0） | 納品明細表・納品集計 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
6 | コマ6：実装②
| 前半（0〜30分） | B・Cの本データで4つの明細表・集計を確認。合計が手計算と合うかチェック | 確認結果 | ← B・C：本データ（コマ6） | ☐
| 中盤（30〜60分） | report/supplier_summary.php（表）：期間内の卸業者別 SUM(t_delivery_detail.amount)。確定済み納品のみ（返品を差し引いた純額） | 卸業者別納品金額（表） |  | ☐
| 後半（60〜90分） | テスト仕様書：売上・棚卸（F-30〜40）のケース。バグ票のフォーマット（画面ID・操作・期待・実際・担当・状態）を作る | テスト仕様書・バグ票様式 | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
7 | コマ7：実装②
| 前半（0〜30分） | js/supplier_summary.js：canvas の arc() で円グラフ。PHPが埋め込んだJSON（卸業者名・金額）から角度を計算。凡例はHTML | 円グラフ |  | ☐
| 中盤（30〜60分） | report/return_goods_list.php / return_goods_summary.php（t_delivery の is_return=1 が対象。Cの返品ができていれば本データ、なければテストデータ） | 返品明細表・返品集計 | ← C：返品（あれば） | ☐
| 後半（60〜90分） | セルフチェック。ファイル一覧をSEに提出。テスト仕様書をコマ8用に印刷 or 共有 | ファイル一覧 | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
8 | コマ8：結合・バグ潰し
| 前半（0〜30分） | 結合：自分のファイルを配置。SEの結合作業と並行して、通った機能からテスト仕様書を流し始める（コア機能から） | テスト実施開始 | ← SE：結合環境 | ☐
| 中盤（30〜60分） | 見つけたバグをバグ票に記録し、担当に口頭で伝える。自分の実装は止めてテストに専念 | バグ票 | → 各担当・SE | ☐
| 後半（60〜90分） | 修正されたものを再テストして状態を更新（未対応→修正済→再テストOK） | バグ票 更新 |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
9 | コマ9：余裕機能・テスト
| 前半（0〜30分） | テスト実施の続き（次点・余裕あれば機能）。NGの優先順位をSEと決める | テスト結果 | → SE | ☐
| 中盤（30〜60分） | 再テスト。テスト結果の集計（総ケース数・OK・NG・未実施） | テスト集計 | → SE（発表用） | ☐
| 後半（60〜90分） | 報告書起因のバグ修正。設計書との差分をSEに報告 | 差分メモ | → SE | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
10 | コマ10：最終テスト・発表準備
| 前半（0〜30分） | 最終テスト：デモシナリオを最初から最後まで1回流し、NGがないことを確認 | 最終テスト結果 | ← SE | ☐
| 中盤（30〜60分） | 発表用のテスト結果まとめ（ケース数・OK率・主なバグと対応）を1枚に。発表パートの準備 | テスト結果まとめ・発表メモ | → SE | ☐
| 後半（60〜90分） | デモ用に管理業務画面のデータ確認（集計・円グラフが見栄えする状態か） | デモデータ |  | ☐
| 後半の最後5分 | SEに報告：できたこと／できてないこと／困っていること |  | → SE | ☐
11 | コマ11：発表
| 前半 | 発表前の最終動作確認（自分の担当画面を一通り触る） |  |  | ☐
| 中盤〜後半 | 発表。自分の担当パート（担当作業・苦労した点・所感）を話す | 発表 |  | ☐
凡例
他の担当が待っている締め切り（遅れたらすぐSEに言う）
他の担当の成果物を待つ作業（来ていなければ手入力データで進める）
SEへの報告