作業指示書（担当E：管理業務・テスト）

お土産屋さん用 発注管理システム　版1.0　2026/09/28　作成：SE

本書は担当E向けの作業指示書である。体制・全体スケジュール・全員共通ルール・依存関係は「作業指示書_共通」を先に読むこと。

# 担当E：管理業務・テスト

発注・納品・返品の明細表・集計と卸業者別納品金額（円グラフ）を担当する。これらは伝票データが揃わないと本実装できないので、コマ4〜5は画面の枠・SQL・テストデータ作りに使い、並行してテスト担当としてテスト仕様書を作る。

## 担当機能

| 機能ID | 機能名 | 優先度 | 画面ID |
| --- | --- | --- | --- |
| F-60 | 発注明細表 | 余裕あれば | SC-60 |
| F-61 | 発注集計 | 余裕あれば | SC-61 |
| F-62 | 納品明細表 | 余裕あれば | SC-62 |
| F-63 | 納品集計 | 余裕あれば | SC-63 |
| F-64 | 返品明細表 | 最後 | SC-64 |
| F-65 | 返品集計 | 最後 | SC-65 |
| F-69 | 卸業者別納品金額（表＋円グラフ） | 最後 | SC-69 |
| — | テスト仕様書・テスト実施・バグ票 | コア | — |

## 作成するファイル

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| report/order_list.php / order_summary.php | 期間・卸業者・商品で絞り込み。明細表は卸業者別に並べる |
| report/delivery_list.php / delivery_summary.php | 同上（納品） |
| report/return_goods_list.php / return_goods_summary.php | 同上（返品）。t_delivery.is_return=1 の伝票が対象。数量・金額はマイナスで入っているので表示時に符号を反転する。集計は卸業者別（質問No.4） |
| report/supplier_summary.php | 期間指定→卸業者別の納品金額の表＋円グラフ |
| js/supplier_summary.js | canvas で円グラフを描く（ライブラリ不使用）。データは PHP が JSON で埋め込む |
| sql/03_test_data.sql | 発注・納品・売上のテストデータ（取消のマイナス発注・返品伝票も各1件入れる。各担当のテストにも使う） |
| docs/テスト仕様書.xlsx | 機能ごとのテストケース（前提・操作・期待結果・結果・担当） |

## 使うテーブル・共通関数

- テーブル：t_order(_detail), t_delivery(_detail)（返品も is_return=1 でここに入る）, m_supplier, m_product

- 共通関数：requireLogin(), getDb(), h(), formatDate(), formatYen()

- 明細表・集計は SELECT のみ。伝票を更新する処理は書かない

## 実装のポイント

- 6つの明細表・集計は「絞り込みフォーム＋結果テーブル」の同じ形。1つ丁寧に作り、残りはコピーしてテーブル名・カラム名を差し替える

- 集計は SUM(qty), SUM(amount) を GROUP BY。マイナス伝票を含めて合算する（相殺後の数字になる）。納品明細表・納品集計は is_return=0、返品明細表・返品集計は is_return=1 で絞る。卸業者別納品金額は両方を合算した純額

- 期間は date 型の input で from/to。未指定なら当月

- 円グラフは canvas の arc() で描く。卸業者ごとの金額割合で角度を計算。凡例は HTML で出す

- テスト仕様書はコマ5までに「コア機能」分を書き、コマ8〜9で実施。バグは「画面ID・操作・期待・実際・担当」で1行ずつ記録し、担当者とSEに渡す

## コマ別の予定

| コマ | やること |
| --- | --- |
| 3 | 画面設計レビュー → 明細表・集計の共通レイアウトのHTMLモック |
| 4 | sql/03_test_data.sql 作成。発注明細表・発注集計の枠とSQL（テストデータで） |
| 5 | テスト仕様書（コア機能：マスタ・発注・納品）。納品明細表・納品集計 |
| 6 | B・Cの本データで明細表・集計を確認。卸業者別納品金額（表） |
| 7 | 円グラフ。返品明細表・返品集計（Cの返品ができていれば） |
| 8 | 結合テストの実施・バグ票の整理（自分の実装は止める） |
| 9〜10 | テスト実施・再テスト・テスト結果まとめ（発表用） |

## 完了条件（これができたら「終わり」と言っていい）

- 4つの明細表・集計で期間・卸業者・商品の絞り込みが効き、合計が手計算と合う

- 卸業者別納品金額の表と円グラフの数字が一致する

- テスト仕様書がコア機能分そろい、実施結果（OK/NG）が埋まっている

- 見つけたバグが担当者に伝わり、修正後に再テスト済みになっている